|  | Приложение №1 к приказу управления образования администрации Грайворонского района от 26 апреля №287 |
| --- | --- |

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования в Грайворонском  районе»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |
|  | Подготовка и принятие постановления Главы администрации района о создании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования с полномочиями по введению ФГОС | Март 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Грайворонского района об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС на территории района | Март 2010 | Василенко Т.И. |
|  | Утверждение программы рабочей группы по введению ФГОС на муниципальном государственно-общественном совете по развитию образования инновационной инфраструктуры районного эксперимента по введению ФГОС в 2010-2011 учебном году | Март-Апрель 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Грайворонского района об утверждении списка школ, работающих в условиях введения ФГОС в 2010-2011 учебном году | Март 2010 | Василенко Т.И. |
|  | Наделение подотдела реализации стандартов общего образования отдела оценки качества образования функциями муниципального оператора по введению ФГОС | Август 2010 | Василенко Т.И. |
|  | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Апрель 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Василенко Т.И. Руководители ОУ района |
|  | Разработка пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих нормативное и инструментальное сопровождение их введения | Апрель-июнь 2010 | Руководители ОУ района |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Май 2010 | Василенко Т.И. |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации пребывания обучающихся в ОУ во второй половине дня | Август 2010 | Андросова Е.И. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. Мотайло М.В. |
|  | Разработка и принятие программы развития образования Грайворонского района на 2011- 2015 г.г. | Сентябрь 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. |
|  | Разработка методических рекомендаций введения ФГОС по духовно-нравственному развитию младших школьников | Октябрь 2010 | Мотайло М.В. Андросова Е. И. Пищенко А.Н. Авдеева В.В. |
|  | Разработка примерной программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | Октябрь 2010 | Мотайло М.В. Авдеева В.В. Пищенко А.Н. |
|  | Разработка примерной программы внеурочной деятельности | Октябрь 2010 | Мотайло М.В. Андросова Е. И. Пищенко А.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения» | Ноябрь 2010 | Савицкая Т.А. Лазарева Л.В. Горшкова Н.К. Гриненко О.Г. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе» | Декабрь 2010 | Головина Н.В. Михайлова Л.В. Горшкова Н.К. Гриненко О.Г. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС в ОУ». | Ноябрь 2010 | Руководители ОУ района |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Июль- август 2010 | Головина Н.В. Михайлова Л.В. |
|  | Контроль за образовательными учреждениями в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников | постоянно | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Косилова А.С. |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |
|  | Создание проектных и тьюторских команд (специалисты органов управления образованием) по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных ОУ | Август 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. |
|  | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации тьюторских команд (специалисты органов управления образованием) | Апрель 2010 | Василенко Т.И. |
|  | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации директоров ОУ, заместителей директоров школ, участвующих в апробации ФГОС | Май 2010 | Василенко Т.И. Руководители ОУ района |
|  | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации учителей начальных классов школ, участвующих в апробации ФГОС | Июнь 2010 | Василенко Т.И. Понеделко Н.П. |
|  | Обеспечение участия на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС учителей начальных классов школ | Ежемесячно 2010-2011 учебный год | Василенко Т.И. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
|  | Применение методики НПФ (включение расходов на организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов) | Август 2010 | Кучерявенко М.Л. Домашенко Т.А. |
|  | Применение рекомендаций департамента образования, культуры и молодежной политики области при расчете муниципального норматива на создание условий для реализации ФГОС | Август 2010 | Кучерявенко М.Л. Домашенко Т.А. |
|  | Внедрение механизма оплаты труда работников образовательных учреждений, реализующих введение ФГОС | Август 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Домашенко Т.А. |
|  | Формирование фонда стимулирования общеобразовательных учреждений | Август 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Домашенко Т.А. |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования. | Июнь 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Домашенко Т.А. |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, апробирующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году | Июнь–август 2010 | Краснокутский Н.В. Косилова А.С. Понеделко Н.П. |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение 2010- 2011гг | Краснокутский Н.В. Домашенко Т.А. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | Апрель- август 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Василенко Т.И. Понеделко Н.П. |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Март-декабрь 2010 | Кучерявенко М.Л. Краснокутский Н.В. Василенко Т.И. Руководители ОУ района |