УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«23» апреля 2010 года                                                                                    №280

Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Грайворонском районе в 2010 году

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 13 апреля 2010 года №1122 «Об утверждении Сетевого графика по реализации в приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 год», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 года №03-489 «О Сетевом графике по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2010 год» и в целях повышения  эффективности работы по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Грайворонском районе в 2010 году (прилагается).

- Назначить Краснокутского Н.В., заместителя начальника управления образования администрации района – начальника отдела оценки качества образования, ответственным координатором по обеспечению своевременного и качественного выполнения мероприятий Сетевого графика по реализации ПНПО в 2010 году на территории Грайворонского района.

- Разместить Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Грайворонском районе в 2010 году на сайте управления образования администрации района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

управления образования                                                          М. Кучерявенко

|  | Приложение №1 к приказу управления образования администрации Грайворонского района от 23 апреля 2010 года №280 |
| --- | --- |

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Грайворонском районе в 2010 году

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | Федеральный бюджет областной бюджет |  |  |
|  | 1.1.Разработка муниципальной нормативно-правовой базы по осуществлению выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Краснокутский Н.В., Домашенко Т.А. | Постановления правительства области от 08.02.2010 г. № 70-пп «О порядке и условиях выплат в 2010 году денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных образовательных учреждений», от 5 апреля 2010 года №120-пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской области от 08 февраля 2010 года №70-пп» |  | 08.02.2010 г. | 08.04.2010г. |
|  | 1.2.Расходование субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Домашенко Т.А. | Ежеквартальные и годовой отчеты |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2011г. |
|  | 1.3.Подготовка отчета об эффективности использования субсидий из федерального и областного бюджетов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений | Домашенко Т.А. | Итоговый отчет |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 20.01.2011г. |
|  | 2. Поощрение лучших учителей |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  | 2.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе (далее – конкурс) на получение денежного поощрения лучших учителей, содержании критериев, процедур и порядка конкурсного отбора лучших учителей | Косилова А.С., Горлова С.Г. | Размещение информации об условиях проведения конкурса на сайте управления образования, информационная работа с образовательными учреждениями |  | 28.01.2010г. | 24.03.2010г. |
|  | 2.2. Подача конкурсных заявок от учителей района | Косилова А.С., | Размещение информации об условиях проведения конкурса на сайте управления образования, информационная работа с образовательными учреждениями |  | 24.03.2010г. | 24.04.2010г. |
|  | 2.3. Выплата денежных поощрений учителям – победителям конкурса | Домашенко Т.А. | Платёжные документы |  | 20.07.2010г. | 05.10.2010г. |
|  | 3. Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Информирование об условиях конкурсного отбора кандидатов на присуждении премии для поддержки талантливой молодежи | Косилова А.С., Милушкина Т.Н., Горлова С.Г. | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте управления образования |  | 11.01.2010г. | 01.06.2010г. |
|  | 3.2. Информирование о перечне областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Косилова А.С., Милушкина Т.Н., Горлова С.Г. | Протокол областной межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО |  | 11.01.2010г. | 15.05.2010г. |
|  | 3.3. Участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи | Косилова А.С., Милушкина Т.Н., | Информационные материалы |  | 01.12.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 4. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Информирование родителей детей-инвалидов об условиях дистанционного обучения детей | Хворост Л.И. | Информационная работа с образовательными учреждениями и родителями детей-инвалидов |  | 15.01.2010г. |  |
|  | 4.2. Итоговый отчет о выполнении мероприятий по развитию дистанционного образования детей - инвалидов | Хворост Л.И. | Итоговый отчет |  | 15.12.2010г. | 25.12.1010г. |
|  | 5. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  | 5.1. Расходование субсидий на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | Домашенко Т.А. | Отчеты о расходовании субсидий |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2011г. |
|  | 5.2. Итоговый отчет об эффективности использования субсидий из федерального бюджета на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | Домашенко Т.А. | Итоговый отчет |  | 15.12.2010г. | 25.12.2010г. |
|  | 6.Внедрение современных образовательных технологий |  |  | областной бюджет муниципальный бюджет |  |  |
|  | 6.1. Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент-фильтрации образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Горлова С.Г., Войцеховский С.М. | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 6.2. Осуществление работ по предоставлению пользователям программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения, необходимой информационно-справочной, методической и технической поддержки по вопросам их установки и использования, комплектов обновлений и исправлений | Горлова С.Г., Новомлинский Е.И. | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 6.3. Организация работ по внедрению дистрибутива общесистемного и офисного программного обеспечения (ПО) на основе свободного ПО в образовательных учреждениях | Горлова С.Г., Войцеховский С.М., Новомлинский Е.И. | Отчёт |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 7. Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Освещение в СМИ основных направлений и мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Косилова А.С., Горлова С.Г. | Информационные материалы в СМИ |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |
|  | 7.2. Предоставление отчётов о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Краснокутский Н.В. | Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовой отчёты |  | 01.01.2010г. | 31.12.2010г. |

Н. Краснокутский

4-62-94