УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 07 »  октября 2011 года                                                                                   №514

О распределении функций и об утверждении  плана по подготовке  и проведению ЕГЭ в 2011-2012 учебном  году

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 3 сентября 2011 года №2868 «О распределении функций и об утверждении плана по подготовке и проведению ЕГЭ в 2011–2012 учебном году» и в целях организации и проведения единого государственного экзамена на территории Грайворонского района в 2012 году приказываю:

1. Распределить функции по подготовке и проведению ЕГЭ на территории Грайворонского района в 2011-2012 учебном году:

1.1. Управление образованием администрации Грайворонского района:

- формирует списки выпускников общеобразовательных учреждений текущего года и прошлых лет, участвующих в ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации; осуществляют сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных ЕГЭ;

- создает условия для организации и функционирования ППЭ;

- обеспечивает  доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;

- организует своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций, о результатах сдачи ЕГЭ;

- организует работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- принимает и передает в  БелРЦОКО испорченные свидетельства о результатах ЕГЭ для замены;

- направляет на обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;

-  составляет методические рекомендации  и аналитические  материалы  по   результатам ЕГЭ в муниципалитете.

1.2. Общеобразовательные учреждения:

- формируют списки выпускников 11 (12) классов;

-  организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, подачи апелляций;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ЕГЭ;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ;

- выдают пропуска на ЕГЭ учащимся 11 (12) классов;

- организуют доставку выпускников в ППЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- выдают выпускникам свидетельства о результатах ЕГЭ;

- обеспечивают ведение и хранение документации по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ;

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Белгородской области осуществляют взаимодействие с департаментом образования, культуры и молодёжной политики области, ГЭК, БелРЦОКО.

2. При подготовке и проведении ЕГЭ на территории Грайворонского района, руководствоваться планом по подготовке и проведению ЕГЭ в 2011–2012 учебном году в Белгородской области, утвержденным приказом департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 3 сентября 2011 года №2868 «О распределении функций и об утверждении плана по подготовке и проведению ЕГЭ в 2011–2012 учебном году».

3. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2011-2012 учебном году на территории Грайворонского района (прилагается).

4.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя начальника управления образования администрации Грайворонского района - начальника отдела оценки качества образования управления образования района Н.В. Краснокутского.

Начальник

управления образования 					          Л.В. Богомолова

Приложение 1

к приказу управления образования администрации Грайворонского района

от «07»  октября  2011 года  №514

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

В 2011-2012 УЧЕБНОМ  ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки (сентябрь 2011 г.- апрель 2012 г.) |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня управлением образования администрации Грайворонского района, общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению ЕГЭ на территории Грайворонского района в 2012 году | сентябрь 2011 г. | # Богомолова Л.В., # Краснокутский Н.В, Горлова С.Г. |
| 1.2. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: - внутренних дел; - здравоохранения; - транспорта; - противопожарной безопасности; - связи; - энергообеспечения | февраль-март 2012 г. | Краснокутский Н.В. |
| 1.3. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ | весь период | # Богомолова Л.В., # Краснокутский Н.В, # Горлова С.Г. |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения ЕГЭ с учетом софинансирования из регионального и местных бюджетов. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ | сентябрь – декабрь 2011 г. | # Богомолова Л.В., # Краснокутский Н.В, Домашенко Т.А. |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: | март-июль 2012 г. | # Богомолова Л.В., # Краснокутский Н.В. |
| 2.2.1 | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ) |  |  |
| 3. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1 | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ | март 2012 г. | Горлова С.Г. |
| 3.2.2 | по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ | март 2012 г. | Горлова С.Г. |
| 3.2.3. | доведение нормативно-правовых документов по проведению ЕГЭ в 2012 году до руководителей ОУ, участников ЕГЭ и их родителей | весь период | Горлова С.Г., Руководители ОУ |
| 3.1. | Согласование: |  |  |
| 3.1.1 | пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15 февраля 2012г. | Краснокутский Н.В. |
| 3.1.2 | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ. | до 1 марта 2012 г. | Горлова С.Г., Выблова Т.П. Руководители ОУ |
| 3.2 | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.2.2 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в БелРЦОКО; | в день проведения ЕГЭ | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 3.2.3 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | в день проведения ЕГЭ | Руководитель ППЭ в присутствии общественных наблюдателей, уполномоченных представителей ГЭК |
| 3.3. | Представление на аккредитацию общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15 мая 2012 г. | Горлова С.Г., Выблова Т.П. # Руководители ОУ |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональных баз данных |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов районной базы данных; | октябрь 2011г. –февраль 2012 г. | Выблова Т.П. Руководители ОУ |
| 4.2. | Подготовка и направление в Региональный центр тестирования: |  | Выблова Т.П. |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников участвующих в ЕГЭ; | до 1 марта 2012 г. | Выблова Т.П. |
| 4.2.2 | информации о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 15 июня 2012 г. |  |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2012 году | весь период | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 5.2. | участие в обучающих семинарах муниципального уровня | по отдельному плану-графику Департамента | Горлова С.Г., Руководители ОУ |
| 5.2.1 | руководителей и специалистов управления образования |  |  |
| 5.2.2 | членов предметных комиссий |  |  |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15 апреля 2012г. | Руководители ОУ |
| 5.3.2 | Участие в проведении пробного ЕГЭ на региональном уровне: - русский язык | март 2012г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. Руководители ОУ |
| 5.3.3 | проведение пробного ЕГЭ на муниципальном уровне: - математика | февраль 2012 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. , Выблова Т.П. Руководители ОУ |
| 5.3.4 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитете; | до 15 ноября 2011г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 5.3.5 | членов предметных комиссий; | март- апрель 2012г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. # Руководители ОУ |
| 5.3.6 | руководителей ППЭ; | апрель 2012 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 5.3.7 | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районе) | ноябрь – декабрь 2011 г. | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6. | # Информирование о проведении ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6.1.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, образовательных учреждений, общественности | весь период | Горлова С.Г. |
| 6.1.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | Руководители ОУ |
| 6.2. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2012 г. | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6.3. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2012 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 6.4. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Руководители ОУ |
| II. | Этап проведения (май-июнь 2012 г.; июль 2012 г.) |  |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15мая 2012 г. | Руководители ОУ |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ | май- июнь 2012 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 1.3. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2012 г | Горлова С.Г., Руководители ОУ, Руководители ППЭ |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |  |  |
| 3.1. | Оповещение утвержденных протоколов о результатах ЕГЭ по каждому предмету в общеобразовательных учреждениях выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | до 23 июня 2012 года | Горлова С.Г., Выблова Т.П., Руководители ОУ |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1июля 2012г. | Руководители ОУ |