УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 9 »  октября  2014 года                                                                               №494

Об утверждении  плана по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего общего образования в 2015 году

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 22 сентября 20143 года №357-пп «Об утверждении административного регламента департамента образования Белгородской области   по исполнению государственной функции по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программу среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ участников единого государственного экзамена, формированию и ведению баз данных Белгородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего общего образования на территории Грайворонского района в 2015 году приказываю:

1. Утвердить  распределение функций и обязанностей по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего общего образования на территории Грайворонского района в 2015 году.

2. Управление образования администрации Грайворонского района:

- предоставляет   кандидатуру специалиста, ответственного за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов и выпускников прошлых лет (муниципального координатора) на утверждение в департамент образования Белгородской области;

- готовит списки специалистов направляемых для работы руководителями ППЭ, организаторами в ППЭ, членами предметных экспертных комиссий;

- готовит список пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории района;

- формирует списки выпускников 11(12) классов общеобразовательных учреждений текущего года и прошлых лет, участвующих в государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2015 году;

- осуществляет сбор иных сведений, необходимых для представления в региональную базу данных ЕГЭ;

- создает условия для организации и функционирования ППЭ;

- обеспечивает  доставку выпускников к пунктам проведения ЕГЭ;

- организуют доставку уполномоченных ГЭК, прибывших для организации проведения ЕГЭ;

- доставку экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ;

- оформление и выдачу свидетельств о результатах ЕГЭ;

- хранение экзаменационных материалов, полученных в дни проведения экзаменов до начала экзамена;

- организует своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, ГВЭ и подачи апелляций, о результатах сдачи экзамена по средствам СМИ, официального сайта управления образования администрации Грайворонского района;

- организует работу по приёму и передаче в конфликтную комиссию апелляции по результатам экзамена;

- направляет на обучение руководителей ППЭ, организаторов, учителей-предметников и других категорий лиц, участвующих в проведении ЕГЭ;

- составляет списки на аккредитацию общественных наблюдателей (прием заявлений и выдачу удостоверений);

-  составляет методические рекомендации  и аналитические  материалы  по   результатам ЕГЭ в муниципалитете.

3. Общеобразовательные учреждения:

- назначают ответственного за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов (школьного координатора);

- формируют списки выпускников 11 (12) классов;

- организуют своевременное ознакомление выпускников  и их родителей (законных представителей) с информацией о сроках и месте проведения ЕГЭ, ГВЭ, подачи апелляций с использованием информационных стендов и сайтов образовательных учреждений;

- знакомят выпускников под роспись с результатами ЕГЭ;

- обеспечивают явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ;

- выдают пропуска на ЕГЭ учащимся 11 (12) классов;

- организуют доставку выпускников в ППЭ;

- принимают и передают в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;

- обеспечивают ведение и хранение протоколов о результатах ЕГЭ;

- в соответствии с организационно-территориальной схемой проведения ЕГЭ в Белгородской области осуществляют взаимодействие с управлением образования администрации Грайворонского района, департаментом образования Белгородской области, ГЭК, БелРЦОКО.

4. При подготовке и проведении ЕГЭ и ГВЭ на территории Грайворонского района, руководствоваться планом по подготовке государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Белгородской области в 2014-2015 учебном году.

5. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2015 году на территории Грайворонского района (прилагается).

6.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела  работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации  управления образования администрации Грайворонского района С.Г.Горлову

Начальник

управления образования 					         Н.В. Краснокутский

Приложение 1

к приказу управления образования администрации Грайворонского района

от «9»  октября  2014 года  №494

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014-2015 УЧЕБНОМ  ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки (сентябрь 2014 г.- апрель 2015 г.) |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня управлением образования администрации Грайворонского района, общеобразовательными учреждениями по подготовке и проведению ЕГЭ на территории Грайворонского района в 2015 году | сентябрь 2014 г. | Краснокутский Н.В, Горлова С.Г. |
| 1.2. | Согласование взаимодействия в части проведения ЕГЭ с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | октябрь 2014 г. – май 2015 г. | Краснокутский Н.В. |
| 1.3. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ, ГВЭ | весь период | Краснокутский Н.В, Горлова С.Г. |
| 1.4. | Подготовка предложений по персональному составу: муниципального координатора; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; членов предметных экспертных комиссий; | октябрь 2014 г. -февраль 2015 г. | Горлова С.Г. Гавриленко Е.В. |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Планирование финансового обеспечения ЕГЭ, ГВЭ с учетом софинансирования из местного бюджета. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ и ГВЭ. | сентябрь – декабрь 2014 г. | Краснокутский Н.В, Домашенко Т.А. Горлова С.Г. |
| 2.2. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА. | март-июль 2015 г. | Краснокутский Н.В. Горлова С.Г Домашенко Т.А. |
| 2.3. | Обеспечение условий для деятельности: |  |  |
| 2.3.1. | предметных комиссий; | апрель – июль 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 2.3.2. | конфликтной комиссии | апрель – июль 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 2.3.4. | руководителей ППЭ; | апрель – июль 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 2.3.5. | организаторов ППЭ. | апрель – июль 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 2.3.6. | Согласование транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | феврль-апрель 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение: |
| 3.1. | Обеспечение информирования руководителей ОО района, участников ГИА, общественность об утверждении нормативных документов | сентябрь 2014 г. – июль 2015 г. | Горлова С.Г. |
| 3.1. | Организационно-территориальное обеспечение: |  |  |
| 3.1.1 | Согласование пунктов проведения единого государственного экзамена; | до 15 февраля 2015 г. | Краснокутский Н.В. |
| 3.1.2 | максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ. | до 1 марта 2015 г. | Горлова С.Г., |
| 3.1.3 | организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ |  | Горлова С.Г., Руководители ОО района |
| 3.2 | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.2.2 | доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в БелРЦОКО; | в день проведения ЕГЭ | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 3.2.3 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. | в день проведения ЕГЭ | Руководитель ППЭ в присутствии общественных наблюдателей, уполномоченных представителей ГЭК |
| 3.3. | Представление на аккредитацию общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | до 15 мая 2015 г. | Горлова С.Г., Гавриленко Е.К. Руководители ОУ |
| 4. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов районной базы данных; | октябрь 2014г. –февраль 2015г. | Выблова Т.П. Руководители ОУ |
| 4.2. | Подготовка и направление в Региональный центр тестирования: |  | Гавриленко Е.В. |
| 4.2.1 | сведений о планируемом числе выпускников участвующих в ЕГЭ, ГВЭ; | до 1 марта 2015 г. | Гавриленко Е.В. |
| 4.2.2 | информации о количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 15 июня 2015 г. |  |
| 4.2.3. | Сбор документов подача ходатайства списка участников ГВЭ | до 1 мая 2015 года | Горлова С.Г. Гавриленко Е.В. Руководители ОО района |
| 5. | Организация обучения: |
| 5.1. | участие специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2014 году | весь период | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 5.2. | участие в обучающих семинарах муниципального уровня | по отдельному плану-графику департамента | Горлова С.Г., Руководители ОО района |
| 5.2.1 | руководителей и специалистов управления образования |  |  |
| 5.2.2 | членов предметных комиссий |  |  |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ЕГЭ: |  |  |
| 5.3.1 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | до 15 апреля 2015 г. | Руководители ОУ |
| 5.3.2 | Участие в проведении пробного ЕГЭ на региональном уровне: - русский язык | март 2015 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. Руководители ОУ |
| 5.3.4 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитете; | по отдельному плану-графику | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 5.3.5 | членов предметных комиссий; | февраль- апрель 2015 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. Руководители ОУ |
| 5.3.6 | руководителей ППЭ; | апрель 2015 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 5.3.7 | организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районе) | январь-апрель 2015 г. | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6. | Информирование о проведении ЕГЭ |
| 6.1. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА. | в период подготовки и проведения ГИА | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 6.1.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | по отдельному плану-графику | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6.1.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, образовательных учреждений, общественности | весь период | Горлова С.Г. |
| 6.2. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | Руководители ОУ |
| 6.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ | январь-апрель 2015 г. | Горлова С.Г., Руководители ППЭ |
| 6.4. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ЕГЭ | февраль-апрель 2015 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 6.5. | Содействие в установке и проверки работы видеокамер в аудиториях ППЭ | апрель-май 2015 г. | Горлова С.Г., Шишенко А.С. |
| 6.6. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Руководители ОУ |
| 7. | Обеспечение общественного наблюдения: |  |  |
| 7.1. | Формирование и согласование с ГЭК персонального состава общественных наблюдателей ГИА. | март-апрель 2015 г. | Горлова С.Г. Гавриленко Е.В. |
| 7.2. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | не позднее, чем за две недели до установленной даты экзамена | Департамент, управление образования администрации Грайворонского района (Горлова С.Г.) |
| II. | Этап проведения (май-июнь 2014 г.; июль 2015 г.) |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | до 15 мая 2015 г. | Руководители ОУ |
| 1.2. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ | май- июнь 2015 г. | Краснокутский Н.В., Горлова С.Г. |
| 1.3. | Организация проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2015 г | Горлова С.Г., Руководители ОУ, Руководители ППЭ |
| 2. | Организация подачи апелляции по проведению ГИА и не согласии с результатами | май-июнь 2015 г. | Руководители ОУ |
| 3. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 3.1. | Оповещение утвержденных протоколов о результатах ЕГЭ по каждому предмету в общеобразовательных учреждениях выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | до 23 июня 2015 года | Горлова С.Г., Гавриленко Е.В. Руководители ОУ |
| 3.2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ | до 1 июля 2015 г. | Руководители ОУ |