П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

«31» января 2006 г.                                                                                                № 8-пп

О реализации в области приоритетного национального проекта «Образование»

В целях реализации на территории Белгородской области приоритетного национального проекта «Образование», разработанного в соответствии с объявленными 5 сентября 2005 года инициативами Президента Российской Федерации, эффективного решения основных проблем системы образования области правительство Белгородской области постановляет:

1 .Утвердить план мероприятий по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» (далее - проект, прилагается).

2.  Департаменту    финансов    и    бюджетной    политики    области (Боровик В.Ф.) обеспечить своевременное финансирование основных направлений проекта, сохранив при этом выплату всех действующих в области по состоянию на 30 декабря 2005 года доплат и надбавок педагогическим работникам области.

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата губернатора области (Гармашев А.А.) обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации хода реализации в области проекта.

4. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных районов и городского округа разработать и утвердить планы мероприятий по реализации проекта на территории муниципальных образований.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной политики Белгородской области (Худаев Д.В.).

Об исполнении постановления информировать к 1 января 2007 и 2008 годов.

Губернатор

Белгородской области                                                                                              Е.Савченко

Утвержден:

постановлением правительства

Белгородской области

от « 31 »января 2006 г. № 8-пп

ПЛАН

мероприятий по реализации в области

приоритетного национального проекта «Образование»

Введение

Национальный проект в сфере образования направлен на:

1. Государственную поддержку вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы

В течение 2006-2007 годов на территории Российской Федерации планируется осуществить государственную поддержку 6000 общеобразовательных учреждений и 30 вузов, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на основе конкурсного отбора учреждений.

Размер такой поддержки из федерального бюджета для общеобразовательного учреждения составит 1 млн. рублей, для учреждения высшего профессионального образования - от 500 млн.рублей до 1 млрд. рублей.

Государственная поддержка из федерального бюджета предназначена для приобретения лабораторного оборудования, программного обеспечения, подготовки преподавателей, т.е. реализации целей дальнейшего инновационного развития учреждения.

Квота субъектам Российской Федерации устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации в зависимости от числа обучающихся. Для Белгородской области в 2006 году она составляет 33 общеобразовательных учреждения с объемом финансирования 33 млн. рублей.

Порядок и критерии конкурсного отбора общеобразовательных учреждений устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации, а также соответствующими документами субъекта Российской Федерации.

Кроме того, в рамках реализации этого проекта планируется:

- создание банка данных прошедших экспертную оценку инновационных проектов, разработанных или реализуемых в образовательных учреждениях Белгородской области;

- поддержка и развитие проводящегося в регионе областного конкурса профессионального мастерства «Школа года» с участием учреждений дошкольного, общего, дополнительного и начального профессионального образования.

- организация областных конкурсов среди образовательных учреждений . области   (всех уровней образования)   на лучшую организацию работы по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи и на лучшую постановку оборонно-спортивной работы с обучающимися.

2. Реализацию программы государственной поддержки лучших учителей

Начиная с 2006 года учреждается 10 тысяч ежегодных премий Президента Российской Федерации в размере 100 тысяч рублей каждая для поощрения творческих и талантливых учителей общеобразовательных учреждений за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование.

Порядок конкурсного отбора учителей, выдвигаемых на премию, сроки и условия представления материалов, а также квоты субъектам Российской Федерации для поощрения творческих и талантливых учителей устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.

Белгородской области в 2006 году установлена квота в количестве 111 учителей с    объемом финансирования из    федерального    бюджета 11, 1 млн. рублей.

Кроме того, на реализацию этого проекта направлен областной конкурс профессионального мастерства «Учитель года», в котором, кроме учителей, принимают участие воспитатели и педагоги дополнительного образования детей.

3. Государственную поддержку педагогических работников

общеобразовательных учреждений за выполнение функций

классного руководителя

В целях усиления роли классного руководителя в воспитательном процессе, начиная с 2006 года, за счет субсидий из федерального бюджета педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений устанавливается денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя из расчета 1000 рублей в классе численностью 25 человек в городских школах и численностью 14 и более человек в сельских школах.

Порядок выплат определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 854 «О порядке предоставления в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных школ субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных школ» и нормативными правовыми актами правительства Белгородской области.

Белгородской области в 2006 году на выплату педагогическим работникам денежных вознаграждений за выполнение функций классного руководителя из федерального бюджета предусмотрены субсидии   в   сумме   82,464 млн.рублей.

4. Государственную поддержку талантливой молодежи

Поддержка инициативной, талантливой молодежи от 12 до 22 лет в основном касается учащихся и студентов, имеющих выдающиеся показатели в учебе (победители олимпиад, научно-практических конкурсов и пр.); молодых изобретателей и ученых; юных граждан, добившихся успехов в предпринимательской и другой общественно значимой деятельности.

Предполагается выделение в течение 2006-2007 годов 5 тысяч индивидуальных грантов по 60 тысяч рублей каждый.

Будет сформирована федеральная база данных талантливой молодежи.

В Белгородской области в рамках этого проекта будет продолжена работа по реализации областной целевой программы «Одаренные дети», развитию олимпиадного движения, программ молодых исследователей, творческих конкурсов и конкурсов молодежных грантов.

5. Информатизацию образования, укрепление материальной базы сельских школ

В целях повышения эффективности, доступности и качества образования на основе использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе предполагается разработка и организация работы федерального и областного портала дистанционных программ обучения, подключение образовательных учреждений к сети Интернет, а также обеспечение учебных заведений современным компьютерным оборудованием.

В течение 2006-2007 годов планируется предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на:

-  закупку компьютерного оборудования для учреждения общего образования (750 млн. рублей ежегодно);

-  закупку  электронных образовательных  ресурсов (150 млн. рублей ежегодно);

- проведение работ по подключению общеобразовательных школ к сети Интернет (600 млн. рублей ежегодно).

Федеральное агентство по образованию обеспечивает подписание с субъектами Российской Федерации соглашений об условиях предоставления субсидий.

Кроме того, дополнительно на условиях софинансирования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» предполагается выделение средств из федерального бюджета на:

- закупку автобусов для организации подвоза школьников в сельской местности ;

- закупку учебно-лабораторного оборудования полнокомлектных и малокомплектных (менее 100 человек) общеобразовательных школ области.

Планируемые мероприятия по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование»

|  | Наименование мероприятия | Исполнители, участники | Срок реализации | Конечный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внесение предложений в правительство области об утверждении состава регионального Совета по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования и науки области | Январь 2006 г. | Постановление правительства области |
| 2. | Внесение предложений в правительство области об утверждении состава региональной организационной группы по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Управление образования и науки области | Январь 2006 г. | Постановление правительства области |
| 3. | Размещение информационных материалов о реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» на Интернет-сайте управления образования и науки области | Управление образования и науки области | Январь 2006 г. | Веб-страница на сайте управления образования и науки области |
| 1. Государственная поддержка вузов и школ, активно внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих Порядок конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Управление образования и науки области | Январь-февраль 2006 г. | Постановление правительства области, приказы управления образования и науки области |
| 2. | Определение гражданских институтов (числом не менее 5) для осуществления экспертной оценки школ по критериям отбора | Региональная организацион-ная группа по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Январь-февраль 2006 г. | Протокол региональной организационной группы по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» |
| 3. | Разработка Порядка независимой экспертной оценки, системы определения рейтинга школ, участвующих в конкурсе | Региональная организационная группа по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Январь-февраль 2006 г. | Протокол региональной организационной группы по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» |
| 4. | Проведение конкурса, отбор 33 общеобразовательных школ области для получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета и заключение государственных контрактов с победителями | Региональный Совет по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | 2 квартал 2006, 2007 гг. | Решение региональ-ного Совета по реализа-ции в области приори-тетного национального проекта «Образование» |
| 5. | Информирование общественности о результатах конкурсного отбора общеобразовательных школ области на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета | Управление образования и науки области, информации-онно-аналитическое управление аппарата губернатора области | В течение 2006, 2007 гг. | Информация в областных печатных изданиях, на радио и телевидении |
| 6. | Выполнение общеобразовательными учреждениями государственных контрактов по использованию государственной поддержки за счет средств федерального бюджета | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | 3-4 квартал 2006, 2007 гг. | Отчет об использовании выделенных средств |
| 7. | Сохранение в области практики проведения регионального конкурса, предусматривающего ежегодное выявление лучшего учреждения дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего образования детей | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Декабрь 2006,2007 гг. | Приказ управления образования и науки области |
| 8. | Сохранение в области практики проведения регионального конкурса по организации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего образования детей | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Декабрь 2006,2007 гг. | Приказ управления образования и науки области |
| 9. | Сохранение в области практики проведения конкурса на получение грантов управления образования и науки области для проведения исследований в системе общего среднего, начального профессионального и дополнительного образования | Управление образования и науки области, департамент социальной политики области | В течение 2006,2007 гг. | Приказ управления образования и науки области |
| 2. Реализация программы государственной поддержки лучших учителей |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих Порядок конкурсного отбора учителей общеобразовательных учреждений, выдвигаемых на соискание премии Президента Российской Федерации | Управление образования и науки области | Январь-февраль 2006 г. | Постановление правительства области, приказы управления образования и науки области |
| 2. | Проведение на региональном уровне технической и независимой экспертиз документов претендентов на получение премии Президента Российской Федерации | Региональная организационная группа по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Апрель 2006, 2007 гг. | Протокол региональ-ной организационной группы по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» |
| 3. | Рассмотрение и утверждение материалов на учителей области, выдвигаемых для получение премии Президента Российской Федерации, и представление материалов в Министерство образования и науки Российской Федерации | Региональный Совет по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» | Июнь 2006,2007 гг. | Решение регионально-го Совета по реализа-ции в области приори-тетного национального проекта «Образование» |
| 4. | Информирование общественности о результатах конкурсного отбора учителей области на получение премии Президента Российской Федерации | Управление образования и науки области, информацион-но-аналитическое управление аппарата губернатора области | В течение 2006, 2007 гг. | Информация в областных печатных изданиях, на радио и телевидении |
| 5. | Выплата премий Президента Российской Федерации учителям области | Департамент финансов и бюджетной политики области, управление образования и науки области, главы местно-го самоуправления муниципальных районов и городского округа | 3 квартал 2006,2007 гг. | Платежные документы |
| 6. | Сохранение в области практики проведения областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года» | Управление образования и науки области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Март - апрель 2006,2007 гг. | Приказ управления образования и науки области |
| 7. | Сохранение существующей в области системы доплат и надбавок педагогическим работникам: - по результатам ЕГЭ, за подготовку призеров и победителей областных и Всероссийских олимпиад школьников, - за подготовку призеров творческих конкурсов российского и областного уровней, - победителям областного конкурса образовательных учреждений по духовно-нравственному воспитанию учащихся, победителям конкурсов профессионального мастерства «Школа года», «Учитель года», воспитательных систем | Департамент финансов и бюджетной политики области, управление образования и науки области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Постоянно | Распоряжение правительства области, приказ управления образования и науки области |
| 3.Государственная поддержка педагогических работников общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых документов, устанавливающих размер, порядок и условия выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам области | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области | Январь-февраль 2006 г. | Постановление правительства области, приказы управления образования и науки области |
| 2. | Заключение соглашения между Белгородской областью и Министерством образования и науки Российской Федерации о направлении в регион субсидий для оказания педагогическим работникам общеобразовательных школ области государственной поддержки за выполнение функций классного руководителя | Департаменты социальной политики, финансов и бюд-жетной политики области, управление образования и науки области | Январь 2006,2007 гг. | Соглашение между Белгородской областью и Министерством образования и науки Российской Федерации |
| 3. | Подготовка реестра педагогических работников общеобразовательных школ области для оказания государственной поддержки за выполнение функций классного руководителя | Управление образования и науки области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Январь 2006,2007 гг. | Реестр педагогических работников |
| 4. | Направление в соответствии с расчетами субсидий в муниципальные образования области на поддержку классных руководителей | Департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Ежемесячно | Платежные документы |
| 5. | Сохранение педагогическим работникам области всех доплат и надбавок за классное руководство, действовавших в области по состоянию на 30 декабря 2005 года | Департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Постоянно | Финансовый отчет |
| 6. | Информирование общественности об оказании педагогическим работникам общеобразовательных школ области государственной поддержки за счет средств федерального бюджета за выполнение функций классного руководителя | Управление образования и науки области, информацион-но-аналитическое управление аппарата губернатора области | В течение 2006, 2007 гг. | Информация в областных печатных изданиях, на радио и телевидении |
| 4. Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга мероприятий, проводимых Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере образования по государственной поддержке способной и талантливой молодежи | Управление образования и науки области | В течение 2006,2007 гг. |  |
| 2. | Создание в области банка данных талантливой молодежи | Департамент социальной политики области, управление образования и науки области, БелГУ | В течение 2006,2007 гг. | Банк данных талантливой молодежи |
| 3. | Создание условий для участия учащихся и студентов - соискателей от Белгородской области на получение грантов Министерства образования и науки Российской Федерации | Департамент социальной политики области, управление образования и науки области | В течение 2006,2007 гг. | Информация о проводимых конкурсах |
| 4. | Сохранение существующей в области системы поддержки одаренных детей | Департаменты социальной политики, финансов и бюджетной политики области | Постоянно | Распоряжение губернатора области, приказы управления образова-ния и науки области |
| 5. | Вручение грантов и перечисление денежных средств | Департаменты социальной политики, финансов и бюджетной политики области, управление образования и науки области | 4 квартал 2006, 2007 гг | Платежные документы |
| 6. | Информирование общественности о вручении грантов способной и талантливой молодежи, соискателям от Белгородской области | Управление образования и науки области, информационно-аналитическое управление аппарата губернатора области | В течение 2006, 2007 гг | Информация в областных печатных изданиях на радио и телевидении |
| 5. Информатизация образования, укрепление материальной базы сельских школ |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа потребности образовательных учреждений области в компьютерной технике, учебно-лабораторном оборудовании, автотранспорте для организации подвоза учащихся и направление заявки на их приобретение в Министерство образования и науки Российской Федерации | Управление образования и науки области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Январь 2006 г. | Информация в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации |
| 2. | Заключение соглашения между Белгородской областью и Министерством образования и науки Российской Федерации о направлении в регион субсидий на приобретение компьютерного оборудования; закупка и поставка компьютерного оборудования, программного, методического и учебного обеспечения информационных систем, учебно-лабораторного оборудования, автотранспорта в образовательные учреждения области | Департамент социальной политики области, управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | В течение 2006, 2007 гг | Отчет (товарно-транспортные докумен-ты) о приобретенном оборудовании и автотранспорте |
| 3. | Осуществление контроля за целевым использованием приобретенной компьютерной техники, учебно-лабораторного оборудования, автотранспорта в образовательных учреждениях области | Управление образования и науки области, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | Декабрь 2006,2007 гг. | Мониторинг использования приобретенного оборудования и автотранспорта |
| 4. | Проведение на конкурсной основе работ по подключению общеобразовательных учреждений области к сети Интернет | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области, территори-альное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | В течение 2006-2007 гг | Ежеквартальный мониторинг использования образовательными учреждениями сети Интернет |
| 5. | Создание и развитие региональной информационной телекоммуникационной сети, объединяющей органы управления образованием, учреждения общего и профессионального образования различных типов и видов | Управление образования и науки области БелГУ, БелГТУ, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | В течение 2006-2007 гг |  |
| 6. | Закупка электронных образовательных ресурсов | Управление образования и науки области, департамент финансов и бюджетной политики области | В течение 2006-2007 гг. | Конкурсная документация |
| 7. | Организация подготовки преподавателей системы повышения квалификации региона для формирования базовой педагогической компетентности работников образования в области информационно-коммуникационных технологий | Управление образования и науки области, Региональный институт повышения квали-фикации и переподготовки специалистов, главы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа | В течение 2006-2007 гг. | Отчет о прохождении курсов переподготовки и повышения квалификации |
| 8. | Информирование общественности о продолжении информатизации образовательных учреждений, создании в области единой информационной образовательной среды | Управление образования и науки области, информацион-но-аналитическое управление аппарата губернатора области | В течение 2006, 2007 гг. | Информация в областных печатных изданиях, на радио и телевидении |