Утвержден

постановлением  правительства

Белгородской области

от________2007 года № _____

План-график мероприятий

по реализации  основных направлений комплексной модернизации системы

общего образования Белгородской области на 2007-2009 годы

| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Переход на новую систему оплаты труда (НСОТ) и нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |
| 1. | Разработка модельной методики введения новой системы оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, школ-интернатов, детских домов и дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего педагогического образования | апрель 2007г. | Применение порядка расчетов фонда оплаты труда педагогических работников данных учреждений |
| 2. | Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в правительство Белгородской области проекта постановления о переводе на новую систему оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, школ-интернатов, детских домов и дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего педагогического образования с утверждением методики расчета нормативов бюджетного финансирования данных типов учреждений | май 2007г. | Перевод на новую систему оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, школ-интернатов, детских домов, дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего педагогического образования области |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 3. | Заключение договоров между общеобразовательными учреждениями и централизованными бухгалтериями муниципальных органов управления образованием | до 1 июля 2007г. | Прямое доведение бюджетных средств до образовательных учреждений |
| 4. | Проведение обучающих семинаров по внедрению нормативов расходов на содержание обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях для -руководителей муниципальных органов управления образования; -специалистов муниципальных органов управления образования; -руководителей образовательных учреждений; -специалистов финансовых служб | июнь-июль 2007г. | Применение методики расчета нормативов бюджетного финансирования при расчете фонда оплаты труда в образовательных учреждениях |
| 5. | Разработка и утверждение норматива расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях по типам и видам образовательных учреждений, по ступеням обучения и т.д. для исчисления заработной платы учителям | май 2007г. | Использование норматива расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в расчете на одного обучающегося в общеобразовательном учреждении по типам и видам образовательных учреждений, по ступеням обучения и т.д. для исчисления заработной платы учителям |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 6. | Мониторинг внедрения новой системы оплаты труда: - контроль за выполнением постановления правительства области от 30 декабря 2006г. №236-пп «Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативного подушевого финансирования» в муниципальных органах управления образованием; - контроль за целевым использованием бюджетных средств с учетом новой системы оплаты труда | постоянно | Обеспечение целевого использования бюджетных средств с учетом новой системы оплаты труда педагогических работников образовательных учреждений |
| 7. | Обобщение результатов внедрения и внесение корректировок в методику формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативного подушевого финансирования | 2008-2009гг. | Подготовка методических рекомендаций по использованию методики расчета фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе нормативного подушевого финансирования |
| Развитие региональной системы оценки качества образования |
| 8. | Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в правительство Белгородской области проекта постановления о создании Белгородского областного Центра оценки качества образования | апрель 2007г. | Организация работы по созданию Белгородского областного Центра оценки качества образования |
| 9. | Внедрение компьютерной программы «Лицензирование, аттестация образовательных учреждений» | июнь 2007г. | Автоматизация подготовительных и аналитических процессов аттестации педагогических кадров |
| 10. | Внедрение компьютерной программы «Аттестация педагогических кадров» | июнь 2007г. | Создание системы мониторинга и образовательной статистики |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 11. | Разработка модели информационных баз данных для обеспечения региональной системы оценки качества образования | сентябрь 2007г. | Обеспечение работы региональной системы оценки качества образования |
| 12. | Разработка критериев, показателей и индикаторов качества образования с учетом видового разнообразия образовательных учреждений | август 2007г. | Обеспечение работы региональной системы оценки качества образования |
| 13. | Общественно-профессиональная экспертиза контрольно-измерительных материалов | сентябрь 2007г. | Обеспечение работы региональной системы оценки качества образования |
| 14. | Создание и развитие банка инструментария педагогических измерений и контрольно-оценочных процедур | сентябрь 2007г. – январь 2009г. | Подготовка учащихся к внешней итоговой аттестации |
| 15. | Создание и развитие системы компьютерного тестирования | сентябрь 2007г. – январь 2009г. | Внедрение новой системы оценки качества образования на муниципальном уровне |
| 16. | Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий) | ноябрь 2007г.- февраль 2008г. - | Внедрение новой системы оценки качества образования на уровне образовательного учреждения |
| 17. | Обучение администраций школ управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий) | в течение 2008-2009гг. | Анализ результатов деятельности образовательных учреждений |
| 18. | Проведение единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений области | май-июль 2008, май-июль 2009гг. | Анализ результатов деятельности образовательных учреждений |
| 19. | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9–х классов общеобразовательных учреждений области | июнь 2008г., июнь2009 г. | Анализ результатов деятельности образовательных учреждений |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 20. | Проведение мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся и деятельности образовательных учреждений | 2007-2009гг. | Анализ деятельности образовательных муниципальных систем образования в целом |
| 21. | Проведение комплексной оценки качества муниципальных образовательных систем | 2008-2009гг. | Анализ состояния системы образования области и качества образования в Белгородской области |
| 22. | Подготовка статистического ежегодного сборника «Образование Белгородской области» | ежегодно | Мониторинг и подведение ежегодных итогов модернизации системы образования области |
| Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |
| 23. | Разработка, согласование и внесение в установленном порядке в правительство Белгородской области проектов постановлений «Развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений на период 2007-2009гг.», «Информатизация системы образования Белгородской области на период 2007-2009 гг.» | май 2007г. | Обеспечение доступности и качества образовательных услуг |
| 24. | Составление плана - графика реорганизации сети образовательных учреждений области | 2007г. | Оптимально организованная и эффективная сеть образовательных учреждений области |
| 25. | Принятие муниципальных программ по развитию сети образовательных учреждений, включая развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений и информатизацию | август 2007г. | Организация работы на муниципальном уровне по обеспечению доступности и качества образовательных услуг |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 26. | Разработка и реализация сетевого плана-графика оснащения общеобразовательных учреждений области учебным и компьютерным оборудованием, автобусами на период до 2009 года | 2007– 2009гг. | Поступательное увеличение числа школьников, обучающихся в образовательных учреждениях области, соответствующих современным требованиям обеспечения санитарно-гигиенических и бытовых условий |
| 27. | Проведение ремонта базовых школ, ресурсных центров с целью обеспечения комфортных условий организации образовательного процесса | 2007-2009гг. | Обеспечение поступательного увеличения количества образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обеспечения образовательного процесса |
| 28. | Закупка оборудования для оснащения учебных кабинетов и лабораторий базовых (опорных) школ | 2007-2009гг. | Поступательное увеличение числа школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям обеспечения образовательного процесса |
| 29. | Создание условий для организации дистанционного обучения | сентябрь 2007г. | Наличие сети учреждений, осуществляющих дистанционное обучение |
| 30. | Стимулирование качества образования через гранты | 2007-2009г.г. | Внедрение результатов исследований в образовательный процесс учебных заведений области |
| Расширение общественного участия в управлении образованием |
| 31. | Внесение изменений в уставы школ в части создания управляющих советов с функциями участия в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательных учреждений | 2007г. | Использование нормативно-правовой базы в целях развития общественно-государственного управления в общеобразовательных учреждениях |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 32. | Создание координационных советов, муниципальных, межмуниципальных общественных советов по развитию образования с функциями распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей образовательных учреждений | 2007г. | Координация деятельности муниципальных общественных советов, управляющих советов общеобразовательных учреждений |
| 33. | Освещение работы по развитию государственно-общественного управления и его роли в реализации приоритетного национального проекта «Образование» в областных, районных и городских средствах массовой информации | 2007-2009гг. | Использование передового опыта образовательных учреждений по развитию форм общественно-государственного управления в общеобразовательных учреждениях и на муниципальном уровне |
| 34. | Организация обучения председателей, заместителей управляющих советов на региональном и муниципальных уровнях | 2007–2009гг. | Использование подготовленных кадров для работы в системе общественно-государственного управления |
| 35. | Проведение муниципальных родительских собраний | март 2008г. | Привлечение родителей к управлению образовательными учреждениями |
| 36. | Создание раздела на сайте управления образования и науки области «Государственно-общественное управление образованием» | 2007г. | Информирование общественности по вопросам общественного участия в управлении образованием |
| 37. | Областной конкурс школьных сайтов | 2007–2009 гг, ежегодно | Распространение опыта работы лучших по содержанию сайтов образовательных учреждений области |
| 38. | Проведение публичных презентаций о деятельности общеобразовательных учреждений (образовательном, финансовом, инновационном развитии) в средствах массовой информации, в печатных изданиях, на сайте образовательных учреждений | 2007–2009гг., ежегодно | Обеспечение информационной открытости и прозрачности основных сфер деятельности общеобразовательного учреждения с получением обратной связи |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 39. | Выпуск специальных газет, журналов о развитии системы образования в Белгородской области | 2007–2009гг. | Обеспечение информационной открытости процесса развития системы образования области |
| 40. | Областной конкурс активов ученического самоуправления образовательных учреждений | 2007–2008гг. | Использование лучшего опыта по развитию ученического самоуправления |
| 41. | Проведение областных научно- практических конференций: - «Проблемы и перспективы развития общественно-государственного управления»; - «Развитие форм общественно-государственного управления образованием (из опыта работы участников областного эксперимента)»; - «Общественно-государственное управление: опыт, проблемы перспективы» | октябрь 2007г. ноябрь 2008г. ноябрь 2009г. | Использование материалов конференции в практической работе, совершенствование подготовки членов управляющих советов образовательных учреждений |
| 42. | Привлечение общественных наблюдателей к проведению единого государственного экзамена выпускников общеобразовательных учреждений области | июнь 2007– 2009гг. | Обеспечение открытости проведения ЕГЭ выпускников общеобразовательных учреждений области |
| 43. | Создание областной организационной группы по проведению мониторинга реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области | май 2007г. | Организация работы по мониторингу реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| Мониторинг реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области |
| 44. | Рассмотрение вопроса о ходе реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области в правительстве области | февраль 2008г., февраль 2010г. | Подготовка аналитического отчета о модернизации образования области |
| 45. | Рассмотрение хода реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования : - «Социально-экономические эффекты введения новой системы оплаты труда работников общего образования, на основе нормативного подушевого финансирования» - «Развитие сети образовательных учреждений как фактор повышения качества образования» - «Система оценки качества образования: проблемы, перспективы развития» - «Развитие форм общественно-государственного управления образованием» | декабрь 2007г. январь 2008г. сентябрь 2007г. май 2009г. | Координация и коррекция деятельности муниципальных органов управления образованием по реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области |
| 46. | Разработка целевых показателей и индикаторов, инструментария мониторинга по всем направлениям комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области | июнь-август 2007г. | Подготовка плана организации мониторинга |
| № пп | Мероприятие | Сроки реализа-ции | Дальнейшее использование результатов |
| 47. | Социологическое исследование качества регионального образования | октябрь-декабрь 2008-2009гг. | Подготовка аналитических материалов о состоянии и качестве образования области |
| 48. | Анализ публикаций в средствах массовых информации, информирования о ходе реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области | 2007-2009гг. ежегодно | Анализ состояния системы образования области и качества образования в Белгородской области |
| 49. | Создание сайта, отражающего реализацию основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области | апрель 2007 года | Информационное сопровождение реализации основных направлений комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области |

Начальник управления образования

и науки Белгородской области                                                                                         С.Тимофеев