УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«13» февраля 2007г                                                                                        №47

Об утверждении сетевого графика по

реализации в Грайворонском районе

приоритетного национального проекта

«Образование»

Во исполнение приказа управления образования и науки Белгородской области «Об утверждении сетевого графика по реализации в области приоритетного национального проекта «Образование», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 января 2006 года № 4 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году», постановления правительства Белгородской области от 31 января 2006 года     № 8-пп «О реализации в области приоритетного национального проекта «Образование» и в целях организации  эффективной работы по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сетевой график по реализации в Грайворонском районе приоритетного национального проекта «Образование» на 2007 год (прилагается).

2..Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации Грайворонского района                                             Ф.Галайко

|  | Приложение №1 к приказу управления образования администрации Грайворонского района от 12 октября № 258 |
| --- | --- |

Сетевой  график  реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Грайворонском районе в 2007 году

| № | Направление/Блок мероприятий/ Мероприятие | Ответственные | Плановое начало | Плановое окончание | Показатель выполнения (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования |  |  |  |  |
|  | 1.1.Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Колесникова В.Ю. – заведующий научно-методическим отделом управления образования | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Государственная поддержка 33 школ области, внедряющих инновационные образовательные программы. Объем финансирования: федеральный бюджет – 33,0 млн.руб.; областной бюджет – 49,7 млн.руб. |
|  | 1.1.1. Информирование об условиях участия в конкурсе | Управление образования | 01.02.2007 | 01.03.2007 | Публикации в средствах массовой информации |
|  | 1.1.2. Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе | Управление образования | 01.02.2007 | 01.03.2007 | Заявки общеобразовательных учреждений |
|  | 1.1.3. Участие в проведении областного конкурса по отбору общеобразовательных учреждений | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | 01.03.2007 | 15.04.2007 | Результаты конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, утвержденные областной межведомственной рабочей группой по реализации ПНПО |
|  | 1.1.4.Утверждение результатов конкурсного отбора губернатором области и направление списка школ-победителей в МО РФ | Управление образования и науки области | 15.04.2007 | 30.04.2007 | Список школ-победителей, утвержденный губернатором области |
|  | 1.1.5. Финансирование областью победителей конкурсов общеобразовательных учреждений | Департамент финансов и бюджетной политики области | 25.05.2007 | 10.06.2007 | Документы, подтверждающие перечисление средств школам-победителям |
|  | 1.1.6. Выполнение общеобразовательными учреждениями программ развития | Управление образования | 10.06.2007 | 6.12.2007 | Данные мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений по расходованию средств государственной поддержки для дальнейшей инновационной деятельности школ |
|  | 1.1.7. Вручение дипломов Министерства образования и науки РФ школам-победителям | Управление образования и науки области | 10.08.2007 | 01.09.2007 | Проведение мероприятия по награждению школ-победителей |
|  | 1.1.8. Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 1.2. Поощрение лучших учителей | Колесникова В.Ю. – заведующий научно-методическим отделом управления образования | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Государственная поддержка 111 лучших учителей области. Объем финансирования : федеральный бюджет – 11,1 млн.руб. областной бюджет – 26,7 млн.руб. |
|  | 1.2.1 . Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | Управление образования | 01.02.2007 | 15.03.2007 | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте управления образования и науки области |
|  | 1.2.2. Формирование конкурсной документации и подача заявок | Управление образования | 01.02.2007 | 15.03.2007 | Публикации в средствах массовой информации, работа областной конкурсной комиссии по разъяснению условий участия в конкурсе |
|  | 1.2.3. Участие в проведении конкурса по отбору лучших учителей образовательных учреждений и утверждение результатов конкурса | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | 15.04.2007 | 20.05.2007 | Протокол областной межведомственной рабочей группы |
|  | 1.2.4.Утверждение результатов конкурсного отбора губернатором области и направление списка школ-победителей в МО РФ | Управление образования и науки области | 20.05.2007 | 15.06.2007 | Список учителей, утвержденный губернатором области |
|  | 1.2.5. Выплата денежных поощрений лучшим учителям общеобразовательных учреждений | Управление образования и науки области | 15.07.2007 | 28.09.2007 | Платежные документы |
|  | 1.2.6. Вручение Почетных грамот МО РФ учителям-победителям конкурса | Управление образования и науки области | 28.09.2007 | 05.10.2007 | Торжественное мероприятие по награждению лучших учителей |
|  | 1.2.7. Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования | 1.01.2006 | 31.12.2006 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 1.3. Государственная поддержка талантливой молодежи | Пискун Н.И. – главный специалист управления образования | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Государственная поддержка школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет из числа способной и талантливой молодежи области: федеральный бюджет – не менее 3,0 млн.рублей ; областной бюджет – 25,552 млн.рублей |
|  | 1.3.1. Информирование об условиях конкурса | Управление образования области | 01.01.2007 | 31.08.2007 | Публикации в средствах массовой информации |
|  | 1.3.2.Подготовка к участию в конкурсном отборе талантливой молодежи на региональном уровне | Управление образования | 10.02.2007 | 15.08.2007 | Создание банка данных талантливой молодежи |
|  | 1.3.3. Проведение регионального отбора победителей мероприятий, проводимых в рамках государственной поддержки способной и талантливой молодежи на территории Белгородской области | Региональная конкурсная комиссия по отбору способной и талантливой молодежи | 15.08.2007 | 25.08.2007 | Результаты конкурсного отбора способной и талантливой молодежи, утвержденные областной межведомственной рабочей группой по ПНПО |
|  | 1.3.4. Утверждение результатов конкурсного отбора губернатором области и направление списка грантополучателей в МО РФ | Управление образования и науки области | 25.08.2007 | 05.09.2007 | Список грантополучателей из числа способной и талантливой молодежи Белгородской области, утвержденный губернатором области |
|  | 1.3.5. Контроль перечисления денежных средств грантополучателям из числа победителей Всероссийских и региональных мероприятий | Управление образования и науки области | 05.09.2007 | 25.12.2007 | Осуществление контроля за перечислением средств грантополучателям |
|  | 1.3.6. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премий | Управление образования и науки области | 01.12.2007 | 25.12.2007 | Торжественное мероприятие по награждению грантополучателей |
|  | 1.3.7 Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования и науки области | 1.01.2007 | 30.12.2007 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 2. Повышение уровня воспитательной работы в школах |  | 0.1.01.2007 | 31.12.2007 |  |
|  | 2.1. Дополнительное вознаграждение за классное руководство | Капленко Н.Д. - заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Выплата вознаграждения педагогическим работникам области, выполняющим функции классного руководителя – не менее 9,5 тыс.человек Объем финансирования : федеральный бюджет – 116,464 млн.руб областной бюджет – 17,40 млн.руб. |
|  | 2.1.1 Разработка нормативно-правовой базы реализации проекта | Управление образования и науки области | 15.01.2007 | 15.02.2006 | Нормативный акт, регулирующий организацию данного направления проекта |
|  | 2.1.2. Заключение соглашения с Федеральным агентством по образованию | Управление образования и науки области | 15.01.2007 | 15.02.2007 | Соглашение между Федеральным агентством по образованию и правительством Белгородской области |
|  | 2.1.3. Расходование субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя в 2006 году | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | 20.01.2006 | 30.12.2006 | Отчеты о расходовании субсидий на выплату вознаграждений за выполнение функций классного руководителя |
|  | 2.1.4. Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования и науки области | 1.01.2006 | 30.12.2006 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 3. Развитие технической основы современных образовательных технологий | Луханин В.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 |  |
|  | 3.1.Оснащение школ учебным и учебно-наглядным оборудованием | Луханин В.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Поставка в образовательные учреждения области учебно-наглядных пособий и оборудования Объем финансирования : федеральный бюджет – не менее 25,0 млн.руб. областной бюджет – 30,0 млн.руб. |
|  | .3.1.1. Формирование заявок на оборудование и направление в Федеральное агентство по образованию | Управление образования и науки области | 15.01.2007 | 15.02.2007 | Заявка субъекта Российской Федерации |
|  | 3.1.2. Подписание Белгородской областью соглашения между Федеральным агентством по образованию и правительством Белгородской области по оснащению учреждений образования области УНП | Управление образования и науки области | 10.03.2007 | 30.04.2007 | Соглашение между Федеральным агентством по образованию и правительством Белгородской области по оснащению учреждений образования области учебно-наглядным оборудованием |
|  | 3.1.3. Утверждение списка образовательных учреждений на получение учебно-наглядных пособий и оборудования за счет средств федерального бюджета | Управление образования и науки области | 01.06.2007 | 15.11.2007 | Перечень учреждений образования области |
|  | 3.1.4. Получение общеобразовательными учреждениями учебно-наглядного оборудования | Управление образования и науки области | 01.12.2007 | 31.12.2007 | Документы, подтверждающие получения оборудования |
|  | 3.1.5. Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 3.2. Информатизация образования | Луханин В.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки области | 1.01.2007 | 31.12.2007 | Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет 531 школы области Объем финансирования : федеральный бюджет – областной бюджет – 20,0 млн.руб |
|  | 3.2.1. Проведение работ по подключению образовательных учреждений области к сети Интернет | Управление образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Отчетные материалы о подключении образовательных учреждений к сети Интернет |
|  | 3.2.2. Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования и науки области | 1.01.2006 | 31.12.2006 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 4. Проект «Сельский школьный автобус» |  | 01.01.2007 | 31.12.2007 |  |
|  | 4.1. Приобретение школьных автобусов для сельских общеобразовательных учреждений | Луханин В.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Поставка автобусов в общеобразовательные учреждения области Объем финансирования : федеральный бюджет – 20,0 млн.руб. областной бюджет – 20,00 млн.руб. |
|  | 4.1.1. Формирование заявок на автобусы и направление в Федеральное агентство по образованию | Управление образования и науки области | 15.01.2007 | 15.02.2007 | Заявка субъекта Российской Федерации |
|  | 4.1.2. Подписание Белгородской областью соглашения между Федеральным агентством по образованию и правительством Белгородской области по оснащению учреждений образования области автобусами | Управление образования и науки области | 10.03.2007 | 30.04.2007 | Соглашение между Федеральным агентством по образованию и правительством Белгородской области по оснащению учреждений образования области автобусами |
|  | 4.1.3. Согласование с органами местного самоуправления и утверждение списка образовательных учреждений на получение за счет средств федерального бюджета автобусов для сельских школ области | Управление образования и науки области | 30.04.2007 | 25.08.2007 | Перечень образовательных учреждений области |
|  | 4.14. Получение автобусов в соответствии с ранее утвержденным списком | Управление образования и науки области | 01.12.2007 | 31.12.2007 | Документы, подтверждающие получение автобусов образовательными учреждениями |
|  | 4.1.5.Выполнение мероприятий по привлечению дополнительных средств из областного бюджета и внебюджетных источников для реализации в области данного направления проекта | Управление образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 5. Поддержка субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Шипилова Л.И. – заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 |  |
|  | 5.1.1. Подготовка заявки от области для участия в конкурсе и направление её в Министерство образования и науки РФ | Управление образования и науки области | 01.01.2007 | 25.02.2007 | Заявка области для участия в конкуре |
|  | 5.1.2. Заключение соглашения о представлении области субсидий из федерального бюджета | Управление образования и науки области | 01.04.2007 | 20.04.2007 | Соглашение между Федеральным агентством по образованию и правительством области |
|  | 5.1.3. Получение субсидий из федерального бюджета | Департамент финансов и бюджетной политики области | 20.04.2007 | 30.04.2007 | Платежные документы |
|  | 5.1.4.Реализация в области комплексного проекта модернизации образования | Управление образования и науки области | 20.04.2007 | 15.12.2007 | Документы, подтверждающие выполнение областных мероприятий |
|  | 6. Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы | Луханин В.В. – первый заместитель начальника управления образования и науки области | 01.01.2007 | 31.12.2007 |  |
|  | 6.1.1.Информирование учреждений НПО и СПО об условиях участия в конкурсе | Управление образования и науки области | 25.02.2007 | 10.03.2007 | Публикации в средствах массовой информации |
|  | 6.1.2. Подготовка государственными образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования заявок на участие в конкурсе | Учреждения НПО и СПО | 15.03 2007 | 30.04.2007 | Заявки государственных образовательных учреждений НПО и СПО для участия в конкурсе |
|  | 6.1.3. Заключение соглашения с Рособразованием | Управление образования и науки области | 25.06.2007 | 10.07.2007 | Соглашение между Федеральным агентством по образованию и правительством области |
|  | 6.1.4. Получение средств из федерального бюджета на оказание государственной поддержки учреждений НПО и СПО - победителей конкурса | Управление образования и науки области, учреждения НПО и СПО | 10.07.2007 | 15.09.2007 | Платежные документы |
|  | 6.1.5. Выполнение государственными образовательными учреждениями начального и среднего профессионального образования мероприятий, предусмотренных соглашением | Учреждения НПО и СПО | 10.07.2007 | 25.11.2007 | Документы, подтверждающие выполнение мероприятий |
|  | 6.1.6. Направление отчетов в Рособразование | Управление образования и науки области, учреждения НПО и СПО | 25.11.2007 | 25.12.2007 | Отчеты образовательных учреждений о реализации данного направления проекта |

Начальник управления образования

и науки Белгородской области                                                                                               С.П.Тимофеев

Состав рабочей группы по сопровождению муниципального комплексного проекта модернизации образования

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Лошаков Федор Иванович. | Заместитель главы местного самоуправления Грайворонского района по социально-культурному развитию и социальной защите населения (по согласованию) |
|  | Галайко Федор Николаевич | Начальник управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Краснокутский Николай Васильевич | Заместитель начальника управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Пискун Наталья Ивановна | Главный специалист управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Писарева Раиса Ивановна | Ведущий специалист управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Жукова Светлана Григорьевна | Ведущий специалист управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Тараник Александр Антонович | Ведущий специалист управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Матяш Алексей Владимирович | Ведущий специалист управления образования администрации Грайворонского района |
|  | Домашенко Татьяна Андреевна | Начальник отдела планово-экономического и бухгалтерского учета и отчетности |
|  | Тесленко Александр Николаевич | Главный экономист планово-экономического отдела |
|  | Большакова Ирина Николаевна | Методист НМО управления образования администрации района – председатель профсоюзной организации педагогических работников района |
|  | Горлова Светлана Геннадьевна | Директор методического информационно-прокатного центра |