УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П Р И К А З

« 16»   марта   2009 г                                                                        №  125

Об утверждении дорожных карт

по реализации комплексного проекта

модернизации образования

Грайворонского района в 2009 году

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 9 апреля 2007 года №79-пп «Об основных направлениях комплексной модернизации системы общего образования Белгородской области на 2007-2009 годы»  и в  целях обеспечения достижения взятых  обязательств в 2009 году, на основании приказа департамента образования, культуры и молодежной политики Белгороской области от 2 марта  2009 года №125 «Об утверждении дорожных карт по реализации комплексного проекта модернизации образования области в 2009 году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожные карты по реализации комплексного проекта модернизации образования Грайворонского района в 2009 году по направлениям (приложения №1-6).

2. Директору МУ «МЦОКО» (Горлова С.Г.) разместить   дорожные карты по  реализации муниципальных комплексных проектов модернизации образования на  2009 год на сайте управления образования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  начальника отдела реализации стандартов управления образования Пискун Н.И.

Начальник

управления образования                                                           М.Кучерявенко

Приложение №1

«Дорожная карта»

реализации направления «Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ)» в рамках КПМО Грайворонского района  в 2009 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний по результатам внедрения НПФ в 2009 году | январь-февраль 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 2. | Проведение анализа фактических данных внедрения НПФ и анализ распределения фонда оплаты труда по школам района на 2009г. | февраль-март 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 3. | Применение изменений в постановление правительства области №236-пп, в части поправочных коэффициентов на 2009-2010г. учебный год | август 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |

Приложение №2

«Дорожная карта»

реализации направления «Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ)» в рамках КПМО Грайворонского района в 2009 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний по внедрению НСОТ в 2009 году | январь-декабрь 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 2. | Мониторинг уровня оплаты труда работников учреждений общего образования | январь-декабрь 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 3. | Подготовка инструктивно-методических материалов по постановлению правительства Белгородской области от 29 декабря 2008 года №331-пп. | январь 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 4. | Проведение анализа фактических данных внедрения НСОТ и анализ распределения фонда оплаты труда по школам района | февраль-март 2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 5. | Анализ выплат надбавок и доплат работникам образовательных учреждений, входящих в специальную часть фонда оплаты труда | февраль-август 2009г. сентябрь-декабрь2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |
| 6. | Анализ оплаты труда за «неаудиторную занятость» | февраль-август 2009г. сентябрь-декбрь2009г. | Домашенко Т.А. Шеерман Т.Б. |

Приложение №3

Дорожная карта

реализации направления «Развитие муниципальной системы оценки качества образования» в рамках КПМО Грайворонского района

в 2009 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и утверждение распорядительных докуметов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации 11-х классов в форме ЕГЭ | январь-июнь 2009г. | Пискун Н.И. |
|  | Подготовка и утверждение распорядительных докуметов, регламентирующих проведение государственной (итоговой) аттестации 9-х классов в новой форме с участием территориальной экзаменационной комиссии | январь-июнь 2009г. | Колесникова В.Ю. |
|  | Аккредитация образовательных учреждений с использованием компьютерной программы «Аккредитация образовательных учреждений» | январь-декабрь 2009г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. |
|  | Аттестация педагогических кадров на высшую категорию с использованием комьютерной программы «Аттестация педагогических кадров» | январь-декабрь 2009г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. |
|  | Внедрение и сопровождение компьютерной программы «Аттестация педагогических кадров» на муниципальном уровне | Апрель- декабрь 2009г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. |
|  | Обеспечение электронного мониторинга реализации КПМО в районе | январь-декабрь 2009г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. Косилова А.С. |
|  | Разработка и утверждение медиа-плана освещения организации государственной (итоговой) аттестации в 2009г. | январь 2009г. | Пискун Н.И. Колесникова В.Ю. |
|  | Изучение административных регламентов государственных услуг: «Аккредитация образовательных учреждений», «Лицензирование образовательной деятельности», «Аттестация педагогических кадров» | Март-апрель 2009 г | Пискун Н.И., руководители образовательных учреждений |
|  | Изучение критериев, показателей и индикаторов качества образования с учетом видового разнообразия ОУ | Март-апрель 2009г. | Пискун Н.И. Колесникова В.Ю. Хворост Л.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Изучение методических рекомендаций департамента образования, культуры и молодежной политики «Лицензирование и государственная аккредитация образовательных учреждений» (в помощь руководителям образовательных учреждений разных типов с учётом особенностей осуществления образовательной деятельности) | Март-апрель 2009г. | Пискун Н.И., руководители образовательных учреждений |
|  | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся 9-х классов по информатике и ИКТ | Март 2009г. | Колесникова В.Ю. |
|  | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся 9-х классов по алгебре | Март 2009г. | Колесникова В.Ю. |
|  | Участие мониторинге учебных достижений обучающихся 11-х классов по английскому языку | Март 2009г. | Косилова А.С. |
|  | Участие в апробации системы дистанционного компьютерного тестирования педагогических кадров с целью определения уровня профессиональной компетентности | Апрель –май 2009 г | Пискун Н.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся 9-х классов по истории | Апрель 2009г. | Колесникова В.Ю Горлова С.Г. |
|  | Участие в международном мониторинговом исследовании качества граждановедческого образования ICCS | Апрель 2009 г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. |
|  | Участие в обучении специалистов муниципальных органов управления образованием управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий) | Апрель – май 2009 г | Косилова А.С. Пискун Н.И. Колесникова В.Ю. |
|  | Участие в обучении руководителей общеобразовательных учреждений управлению качеством образовательного процесса (внедрение разработанных методик и технологий) | Апрель – май 2009 г | Косилова А.С. руководители образовательных учреждений |
|  | Участие в мониторинге уровня обученности учащихся 4 классов по русскому языку и математике | Май 2009г. | Косилова А.С. Хворост Л.И. Горлова С.Г. |
|  | Подготовка и проведение единого государственного экзамена по 11 предметам учебного плана | Май – июнь 2009г. | Пискун Н.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме по 9 предметам учебного плана | Июнь 2009г. | Колесникова В.Ю. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Анализ результатов итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и подготовка аналитического отчёта | Август 2009г. | Пискун Н.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной школы в новой форме и подготовка аналитического отчёта | Август 2009г. | Колесникова В.Ю. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Участие в мониторинге готовности первоклассников к обучению в начальной школе | Сентябрь 2009г. | Хворост Л.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся 10-х классов по географии | Октябрь 2009г. | Пискун Н.И. Косилова А.С. Горлова С.Г. |
|  | Участие в мониторинге «Использование ИКТ в образовательном процессе» | Октябрь 2009г. | Горлова С.Г. |
|  | Участие в мониторинге «Оценка состояния здоровья учащихся как показатель психологической безопасности и здоровьясбережения общеобразовательного учреждения области» | Октябрь 2009г. | Горлова С.Г. Богомолова Л.В. |
|  | Участие в мониторинге учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, подлежащих аккредитации в 2009-2010 учебном году, по русскому языку и математике | Ноябрь 2009г. | Пискун Н.И. Горлова С.Г. руководители образовательных учреждений |

Приложение №4

Дорожная карта

«Развитие сети общеобразовательных учреждений: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства» в рамках КПМО Грайворонского района в 2009 году

| 1 | Осуществление информационной работы, PR-сопровождения реструктуризации сети общеобразовательных учреждений | январь-декабрь 2009г. | Кучерявенко М.Л. Пискун Н.И. Косилова А.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сопровождение страниц сайта «Профильное обучение», «Методическая копилка в помощь учителю профильной школы» | январь-декабрь 2009г. | Косилова А.С. Горлова С.Г. |
| 3 | Организация переговорных площадок между образовательными учреждениями и общественностью | январь-декабрь 2009г. | Кучерявенко М.Л. Руководители образовательных учреждений |
| 4 | Участие в мониторинге функционирования базовых (опорных) школ | январь-декабрь 2009г. | Пискун Н.И. Колесникова В.Ю Косилова А.С. |
| 6 | Участие в областном обсуждении муниципальных программ реструктуризации сети ОУ на 2009-2010гг. | апрель 2009г. | Кучерявенко М.Л. |
| 7 | Создание банка статистических данных педагогов-участников сетевого взаимодействия | апрель-июнь 2009г. | Косилова А.С. |
| 8 | Участие в анкетировании участников сетевого взаимодействия по теме «Финансовые, кадровые, материально-технические, научно-методические ресурсы участников сетевого взаимодействия» | апрель 2009г. | Косилова А.С. |
| 9 | Изучение методических рекомендаций БелРИПКПС «Функционирование сетевых методических объединений педагогов профильной школы» | май 2009г. | Косилова А.С.; Администрация опорных школ |
| 10 | Изучение рекомендаций БелРИПКПС по методике составления индивидуальных учебных планов профильного обучения на старшей ступени общего образования | май- июль 2009г. | Косилова А.С.; Администрация опорных школ |
| 11 | Участие в обучающих семинарах по подготовке руководителей образовательных учреждений к работе в условиях использования индивидуальных учебных планов | май-декабрь 2009г. | Косилова А.С. Администрация опорных школ |
| 12 | Осуществление текущего ремонта базовых (опорных) школ | май-декабрь 2009г. | Тараник А.А. Домашенко Т.А. |
| 13 | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | май-декабрь 2009г. | Кучерявенко М.Л. Тараник А.А. Домашенко Т.А. |
| 14 | Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности | май-декабрь 2009г. | Тараник А.А. |
| 15 | Изучение инструктивно-методического письма по оплате труда педагогических работников, осуществляющих обучение в условиях сетевого взаимодействия и индивидуальных учебных планов | июнь-июль 2009г. | Домашенко Т.А. |
| 16 | Составление плана-графика по реорганизации сети образовательных учреждений района в 2009-2010г. | май 2009г. | Кучерявенко М.Л. |
| 17 | Изучение учебно-методического пособия БелРИПКППС «Управление методической работой в условиях сетевого взаимодействия профильных школ» | июль-октябрь 2009г. | Косилова А.С. |
| 18 | Обобщение результатов экспериментальной работы образовательных учреждений, отрабатывающих модели: базовая (опорная) школа | ноябрь 2009г. | Кучерявенко М.Л. Пискун Н.И. Косилова А.С. |
| 19 | Участие в отчетной конференции «Развитие сети общеобразовательных учреждений как условие повышения качества образования» | декабрь 2009г. | Кучерявенко М.Л. Косилова А.С. |

Приложение №5

Дорожная карта

реализации напрвления «Расширение общественного участия в управлении образованием» в рамках КПМО Грайворонского района в 2008 году

|  | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение работы по развитию государственно-общественного управления и его роли в реализации приоритетного национального проекта «Образование» в районных средствах массовой информации | январь-декабрь 2009г. | Косилова А.С. Колесникова В.Ю. |
| 2 | Участие в областном родительском собрании | март 2009г. | Колесникова В.Ю. |
| 3 | Участие в областном конкурсе активов ученического самоуправления образовательных учреждений | март 2009г. | Левченко С.Ю. |
| 4 | Привлечение общественных наблюдателей к экспертизе конкурсных материалов претендентов на получение грантов в рамках ПНП «Образование» | март 2009г. | Косилова А.С. |
| 5 | Участие в областном семинаре « Об итогах экспериментальной работы «Развитие форм государственно-общественного управления в образовательных учреждениях и на муниципальном уровне» (с участием А.С. Прутченкова, доктора педагогических наук, профессора Государственного НИИ семьи и воспитания РАО и АПКРО) | июнь 2009г. | Косилова А.С. Колесникова В.Ю. |
| 6 | Участие в летней Школе актива ученического самоуправления в рамках эксперимента «Организационно- педагогические условия подготовки актива ученического самоуправления общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне» | июнь 2009г. | Левченко С.Ю. |
| 7 | Участие в областной школе активистов ученического самоуправления – членов школьного Управляющего совета | июнь 2009г. | Левченко С.Ю. |
| 8 | Привлечение общественных наблюдателей к проведению единого государственного экзамена | Июнь | Пискун Н.И. |
| 9 | Привлечение общественных наблюдателей к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов образовательных учреждений | Июнь | Колесникова В.Ю. |
| 10 | Участие в областном семинаре специалистов муниципальных отделов образования «Технологии социального партнерства - общественная поддержка и привлечение дополнительных ресурсов» | октябрь 2009г. | Косилова А.С. Колесникова В.Ю. |
| 11 | Участие в практико – ориентированном семинаре общественных управляющих «Развитие системы образования через общественное управление» | ноябрь 2009г. | Колесникова В.Ю. |

Дорожная карта

организационного обеспечения реализации комплексного проекта модернизации образования Грайворонского района  в 2009 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение участия учителей-победителей ПНПО в работе курсов повышения квалификации для учителей различных категорий | январь-декабрь 2009г. | Косилова А.С. |
| 2 | Функционирование на базе учреждений- победителей ПНПО экспериментальных площадок по апробации моделей государственно-общественного характера управления образования | январь-декабрь 2009г. | Косилова А.С.. |
| 3 | Публикации в тематическом разделе «Приоритетный национальный проект «Образование» на сайте УО администрации Грайворонского района страница «Методический кабинет» раздел АПО | январь-декабрь 2009г. | Тимофеев С.П., Жихов А.А. |
| 4 | Участие в практико-ориентированном семинаре БелРИПКППС«Изучение и обобщение актуального педагогического опыта в сфере воспитания». | февраль 2009г. | Косилова А.С. Колесникова В.Ю. |
| 5 | Участие в проблемных курсах БелРИПКПС для учителей русского языка и литературы, химии, иностранного языка, математики, информатики физики, географии «Подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ» | февраль-март 2009г. | Косилова А.С. |
| 6 | Участие в курсах Бел РИПКПС профессиональной переподготовки по специальности «Менеджер в образовании» | март-декабрь 2009г. | Косилова А.С. |
| 7 | Включение победителей ПНПО в экспертные комиссии по аттестации руководящих и педагогических кадров | март-декабрь 2009г. | Пискун Н.И. |
|  | Организация и проведение муниципального конкурса «Учитель года - 2009» | март 2009г. | Косилова А.С. |
| 8 | Участие в проведение заочного тура областного конкурса «Учитель года - 2009» | март 2009г. | Косилова А.С. |
| 9 | Создание муниципального клуба «Учитель года»: (разработка Положение, приказ и т.д.) | Июнь-июль 2008г. | Косилова А.С. |
| 10 | Изучение областного сборника материалов из опыта инновационной деятельности лучших учителей-победителей ПНПО -2009 г. и издание муниципального сборника | май 2009г. | Косилова А.С. |
| 11 | Участие в региональных педагогических чтениях «Опыт лучших учителей – средство инновационного развития образования». | май 2008г. | Косилова А.С. |
| 12 | Участие в работе методического поезда регионального клуба «Учитель года» с целью распространения инновационной практики лучших педагогов области | май, ноябрь 2009г. | Косилова А.С. |
| 13 | Участие в очном туре областного конкурса «Учитель года - 2009» | июнь 2009г. | Косилова А.С. |
| 14 | Подготовка учителей профильной школы | октябрь-декабрь 2009г. | Косилова А.С. |
| 15 | Участие в практико-ориентированном семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений «Проектирование примерной образовательной программы общеобразовательного учреждения» | ноябрь 2009г. | КосиловаА.С. |